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A kompetencia alapú oktatás 


megvalósítása Mosonmagyaróváron
A projekt megvalósításának ütemterve

	
	Megvalósulási idő intervallum/

határidő
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tevékenység


	
	2009. május
	2009. június
	2009. július
	2009. aug.
	2009. szept.
	2009. okt.
	2009. nov.
	2009. dec.
	2010. jan.
	2010. febr.
	2010. márc.
	2010. ápr.
	2010. május
	2010. június
	2010. július
	2010. aug.

	1. Projekttervezés


	2 hónap

(09. 05. 13-07.14.)
	xx
	xxxx
	xx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Szakmai vezetők tevékenysége


	15,5 hónap

(09.05.15-10.08.30.)
	xx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	3. Közbeszerzés előkészítése és

lebonyolítása
	2,5 hónap

(09. 06.15-08. 24.)
	
	xxxx
	xxxxx
	xxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Változások bejelentése, szerződésmódosítás
	1,5 hónap

(09.07.01-08.15.)
	
	
	xxxxx
	xx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Projekt-

menedzsment

nyitónap
	1 nap

(09.07.02.)
	
	
	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Program. csom./ tankönyvek kiválasztása
	3 hét

(09.07.01-07. 22.)
	
	
	xxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Program. csom./

tankönyvek

beszerzése
	1 hónap

(09. 07.23-08. 24.)
	
	
	x
	xxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Megvalósulási idő intervallum/

határidő
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tevékenység


	
	2009. május
	2009. június
	2009. július
	2009. aug.
	2009. szept.
	2009. okt.
	2009. nov.
	2009. dec.
	2010. jan.
	2010. febr.
	2010. márc.
	2010. ápr.
	2010. május
	2010. június
	2010. július
	2010. aug.

	8. Egyéni tanári készülés, az új taneszközök megismerése

(forrás: Internet)


	1 hónap

(09.08.01-08.31.)
	
	
	
	xxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Tanári laptopok beszerzése
	1 hónap

(09.08.01-08.31.)
	
	
	
	xxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Tanulói laptop program megpályázása


	?
	
	
	
	
	?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Órarendkészítés a TTT figyelembe vételével


	1 hét

(09.08.24-08.28.)
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Projektindító nap az intézményekben
	1-1 nap

09.08.28. (B,Ú)

09.08.31.

(H,K,L)
	
	
	
	2n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Szülők tájékoztatása
	1-1 nap

(09.08.27- 09.09.25.)
	
	
	
	x
	xxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Első konzultáció a tanácsadókkal
	1-1 nap

(09.08.28-09.09.11.)
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Tanmenetek elkészítése (a programba bevont osztályok számára)
	1 hónap

(09.09.01-09.30.)
	
	
	
	
	xxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Egyéb tan-eszközök, kisértékű eszközök kiválasztása és beszerzése


	1 hónap

(09.09.01-09.30)
	
	
	
	
	xxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Megvalósulási idő intervallum/

határidő
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tevékenység


	
	2009. május
	2009. június
	2009. július
	2009. aug.
	2009. szept.
	2009. okt.
	2009. nov.
	2009. dec.
	2010. jan.
	2010. febr.
	2010. márc.
	2010. ápr.
	2010. május
	2010. június
	2010. július
	2010. aug.

	17. Kompetencia alapú oktatás

(okt.csom, TTT, műv.ter.)


	9,5 hónap

(09.09.01-10.06.15.)
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xx
	
	

	18. Tantárgytömbösítés

(a kötelező heti órakeret 5%-ában)
	9.5 hónap

(09.09.01-10.06.15.)
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xx
	
	

	19. IKT asszisztens alkalm. (a bevont pedagógusok támogatására)
	10 hónap
(09.09.01-10.06.30.)
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	

	20. Rendszeres tanácsadás és mentorálás intézményenként
	10 hónap

09.08.28-10.06.30.)
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	21. Képzés az okt. csom. bevezető ped. számára
	30 óra

(09.09.15-09.30.)
	
	
	
	
	xx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Képzés a vezetők számára


	60 óra

(09.09.15-09.30)
	
	
	
	
	xx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. Általános módszertani és IKT, SNI és mérés-ért.  képzések 
	30/60 óra

(09.10.01-11.30.)
	
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Egy jó gyakorlat átvétele


	2 hónap

(09.10.19-12.18.)
	
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	xx
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Megvalósulási idő intervallum/

határidő
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tevékenység


	
	2009. május
	2009. június
	2009. július
	2009. aug.
	2009. szept.
	2009. okt.
	2009. nov.
	2009. dec.
	2010. jan.
	2010. febr.
	2010. márc.
	2010. ápr.
	2010. május
	2010. június
	2010. július
	2010. aug.

	25. I. féléves előrehaladási jelentés
	2 hét

(09.11.02-11.12.)
	
	
	
	
	
	
	xx
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. Tanulói laptopok beszerzése
	?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. Második jó gyakorlat átvétele
	2 hónap

(10.01.04-02.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	
	
	
	
	
	

	28. Moduláris program
	1 hónap

(10.02.01-02.29.) ?!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx
	
	
	
	
	
	

	29. Témahét
	1 hónap

(10.03.02-03.31.) ?!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx
	
	
	
	
	

	30. Harmadik jó gyakorlat átvétele
	2 hónap

(10.03.0104.30.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	
	

	31. Három hetet meghaladó projekt
	1,5 hónap

(10.03.16-04.30.) ?!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	
	
	
	

	32. II. féléves előrehaladási jelentés
	2 hét

(10.05.03-05.14.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xx
	
	
	

	33. Intézményi innovációk kidolgozása és megvalósítása
	4 hónap

(10.02.02-05.31.)?!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	
	

	34. PP módosítása
	1 hónap

(10.06.01-.30.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx
	
	

	35. Nyilvánosság biztosítása
	folyamatosan
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	35. Projektzáró beszámoló elkész.
	1 hónap

(10.07.01-30.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx
	

	36. Pénzügyi elszámolás elkészítése
	1 hónap 

(10.08.02-08.31.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx


